## Resumen
Indicador | Valor
Avance Real | 88.63
Avance Plan | 85.73
SPI | 1.034
Hincas_Instaladas | 94670
Hincas_Totales | 101970
Trackers_Instalados | 4336
Trackers_Totales | 5733
Modulos_Instalados | 347638
Modulos_Totales | 511380
Facturación Actual | 338516184103.201
Facturación_Plan | 310450106799.5192
Facturacion_Porcentaje | 1.0904
Mano_de_Obra_Directa | 1237
Mano_de_Obra_Indirecta | 251
Mano_de_Obra_Total | 1488
Generación | 157.3
Porcentaje de Generación | 47.67
Dossier | 67.04
Rendimientos Tendido cable solar | 2028
Balance de No Conformidades | Actualmente SDORO tiene 25 abiertas y 36 cerrradas, para un total de 61. SAG tiene 4 cerradas en total. Ingetec tiene 6 abiertas y 34 cerrradas, para un total de 38. EIATEC 2 cerradas en total. Para mayor detalle revisa el apartado de Gestion de Calidad, boton No Conformidades